## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省司法厅2025年办公用房大中修项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 315001-河北省司法厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 42.25 | 到位数 | 42.25 | 执行数 |  | 42.0807 |  | 99.6
| 其中：一般公共预算资金 |  | 42.25 | 其中：一般公共预算资金 | 42.25 | 其中：一般公共预算资金 |  | 42.0807
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过二楼会议室灯具及装修改造，为办公用房进行改造维护，延长使用寿命，提升办公环境，提高工作效率。 |  |  |  | 完成二楼会议室灯具及装修改造，为办公用房进行改造维护，延长使用寿命，提升办公环境，提高工作效率。 |  |  |  |  | 100
| 通过为河北省司法厅二层房间进行改造维护，提升办公环境，提高工作效率。 |  |  |  | 完成为河北省司法厅二层房间进行改造维护，提升办公环境，提高工作效率。
| 通过对厅内弱电系统进行维修改造，保证系统正常运行，提高工作效率。 |  |  |  | 完成对厅内弱电系统进行维修改造，保证系统正常运行，提高工作效率。
| 通过新建视频会议室应急通道，为通行提供便利，提高工作效率。 |  |  |  | 完成新建视频会议室应急通道，为通行提供便利，提高工作效率。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 应急通道建设数量 | 应急通道建设数量 | 6 | = | 1 | 条 | 1条 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 更换灯具的会议室数量 | 更换灯具的会议室数量 | 6 | = | 1 | 间 | 1间 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 二层房间改造数量 | 二层房间改造数量 | 6 | = | 2 | 间 | 2间 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 弱电维修工程数量 | 弱电维修工程数量 | 6 | = | 1 | 项 | 1项 | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目建设质量符合合同要求 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 项目建设完成时限 | 6 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年7月18日 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 工程设计费用 | 工程设计费用 | 6 | ≤ | 1.79 | 万元 | 1.79万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 工程造价费用 | 工程造价费用 | 6 | ≤ | .5 | 万元 | 0.5万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 工程监理费用 | 工程监理费用 | 6 | ≤ | 1.31 | 万元 | 1.3万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 工程施工费用 | 工程施工费用 | 6 | ≤ | 38.65 | 万元 | 38.49万元 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量保证情况 | 工程质量保证情况 | 30 | 文字描述 |  | 合同约定工程提供一年质保，定期维护，产品或工程出现问题及时响应并解决 | 工程公司定期维护 | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无。