## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省司法厅本级政法干警换装经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 315001-河北省司法厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 4.68 | 到位数 | 4.68 | 执行数 |  | 4.5547 |  | 97.32
| 其中：一般公共预算资金 |  | 4.68 | 其中：一般公共预算资金 | 4.68 | 其中：一般公共预算资金 |  | 4.5547
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过换发警用服装，满足厅机关司法干警换装需求。 |  |  |  | 换发警用服装，满足厅机关司法干警换装需求。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 高警换装人数 | 实际购置并发放保障高警（三级警监及以上警衔）换装人数 | 10 | ≥ | 2 | 人 | 4人 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 数量指标 | 普警换装人数 | 实际购置并发放保障普警（一级警督及以下警衔）换装人数 | 10 | ≥ | 4 | 人 | 22人 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 质量指标 | 被装验收合格率 | 被装质量通过验收合格 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 被装购置工作完成时限 | 被装购置工作完成时限 | 10 | 文字描述 |  | 11月底前完成 | 10月底完成 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 高警人均换装费用 | 高警换装人均所需费用 | 10 | ≤ | .9 | 万元 | 0.175182万元 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 成本指标 | 普警人均换装费用 | 普警换装人均所需费用 | 10 | ≤ | .72 | 万元 | 0.175182万元 | 完成 | 9.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 换装需求满足率 | 本年度实际换装干警数量占应换装干警数量的比例 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 接司法部通知，公安部拟于2025年下半年印发文件，列装新式警服。为避免采购老式警服造成财政资金浪费，原拟为部分新入警人员配发全套服装，变更为面向厅机关全体干警换发部分品类服装，造成数量指标完成值与预期值偏差较大。今后预算过程中提高预期指标值设定的准确性。