## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 法制建设工作经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 315001-河北省司法厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 27 | 到位数 | 27 | 执行数 |  | 27 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 27 | 其中：一般公共预算资金 | 27 | 其中：一般公共预算资金 |  | 27
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过落实省政府规范性文件合法性审核制度，维护法制统一、政令畅通，保障公民、法人和其他组织的合法权益，增强行政机关的公信力和执行力。 |  |  |  | 2025年共办理省政府办公厅批转合法性审核文件105件，提出审核意见228条,均被制定机关采纳。 |  |  |  |  | 99
| 对2023年出台的省政府规章进行译审并印制成册。 |  |  |  | 2025年8月，已对2023、2024年出台的省政府规章进行译审并印制成册。
| 对2024年出台的省政府规章进行汇编并印制成册。 |  |  |  | 2025年5月，对现行有效的170部政府规章进行汇编并印制成册。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 合法性审核率 | 完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 合法性审核意见采纳率 | 制定机关按照合法性审核意见修改完善的比例 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 行政规范性文件合法性审核时间 | 接收的审核材料报送齐全后，对省政府办公厅批转的行政规范性文件合法性审核时间 | 5 | ≤ | 15 | 个工作日 | ≤15个工作日 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 审核成本 | 行政规范性文件合法性审核产生的劳务费 | 5 | ≤ | 800 | 元/件 | ≤800元/件 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 译审的省政府规章数量 | 译审的2023年出台的省政府规章数量 | 5 | = | 7 | 件 | 6 | 未完成 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 译审质量 | 译审的规章经过审校的次数 | 5 | = | 2 | 次 | 2 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 完成译审时间 | 完成规章译审，并印制成册的时间 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前 | 8月份完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 译审成本 | 完成规章译审并印制成册的费用 | 5 | ≤ | 8.9 | 万元 | 66949.18元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 印制省政府规章册数 | 印制2024年出台的省政府规章册数 | 5 | ≥ | 550 | 本 | 200本 | 未完成 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 印制汇编的质量合格率 | 印制汇编的质量合格率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 完成汇编时间 | 完成规章汇编，并印制成册的时间 | 5 | 文字描述 |  | 10月底前 | 5月份完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 汇编成本 | 印制省政府规章汇编文本的印刷费 | 5 | ≤ | 2.5 | 万元 | 3.4万元 | 未完成 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政规范性文件合规率 | 经过合法性审核的行政规范性文件未被退回重审的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省政府规章英文版本发放率 | 译审文本对省政府部门及各市司法行政机关发放率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省政府规章汇编发放率 | 汇编文本对省政府部门及各市司法行政机关发放率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97
五、存在问题 原因及整改措施 | 译审数量计划7件，经审核，对其中6件涉及外商投资项目的政府规章进行译审，产生偏差；原计划仅对2024年7部政府规章进行汇编，但按照厅领导要求，我们对现行有效的170部政府规章进行了汇编，汇编规章数量远超于计划，因此实际费用超出预期。下步计划完善项目指标设定，科学谋划工作安排。